**Ведомость объёмов работ на ремонт оборудования ОРУ 110кВ ПС-110/10 кВ**

**ГПП АО «ШЗГ» на 2020г. согласно графику ППР.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Вид ремонта** | **Кол-во ед.** | **Срок исполне**  **ния** |
| 1. | Проведение среднего и текущего ремонта оборудования ОРУ 110кВ (согласно спецификации и графика ППР) |  |  |  |
| 1.1. | Линейный разъединитель типа РЛНД-1б-1000 (состоящий из трех однополюсных с пофазным управлением; с одним комплектом заземляющих ножей) ГП-1 | Ср | 1 | Июнь 2020 |
| 1.2. | Секционный разъединитель типа РЛНД-1б-1000 (трехполюсный с управлением одним приводом) ГП-1 | Ср | 1 | Июнь 2020 |
| 1.3. | Разрядник РВС-110 ГП-1 | Тр | 3 | Июнь 2020 |
| 1.4. | Разрядник РВС-20 ГП-1 | Тр | 1 | Июнь 2020 |
| 1.5. | Отделитель ОД-110М ГП-1 | Ср | 1 | Июнь 2020 |
| 1.6. | Короткозамыкатель КЗ-110 ГП-1 | Ср | 1 | Июнь 2020 |
| 1.7. | Заземляющий нож ЗОН – 110 ГП-1 | Тр | 1 | Июнь 2020 |
| 1.8. | Линейный разъединитель типа РЛНД-1б-1000 (состоящий из трех однополюсных с пофазным управлением) ГП-2 | Тр | 2 | Май 2020 |
| 1.9. | Секционный разъединитель типа РЛНД-2 (трехполюсный с управлением одним приводом) ГП-2 | Тр | 1 | Май 2020 |
| 1.10. | Разрядник РВС-110 ГП-2 | Тр | 3 | Май 2020 |
| 1.11. | Разрядник РВС-20 ГП-2 | Тр | 1 | Май 2020 |
| 1.12. | Отделитель ОД-110М ГП-2 | Тр | 1 | Май 2020 |
| 1.13. | Короткозамыкатель КЗ-110 ГП-2 | Тр | 1 | Май 2020 |
| 1.14. | Заземляющий нож ЗОН – 110 ГП-2 | Тр | 1 | Май 2020 |