**Ведомость объёмов работ на ремонт оборудования**

**трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ**

**ПС-110/10кВ ГПП АО «ШЗГ» на 2020г. согласно графику ППР.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Вид ремонта** | **Кол-во ед.** | **Срок исполне**  **ния** |
| 1. | Проведение среднего и текущего ремонта трансформаторных подстанций 10/0,4кВ (согласно спецификации и графика ППР) |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция с трансформаторами типа 2\*ТМ-1000 10/0,4кВ ТП-1 | Ср | 1 | Август 2020 |
|  | Трансформаторная подстанция с трансформаторами типа 2\*ТМ-1000 10/0,4кВ ТП-2 | Ср | 1 | Сентябрь 2020 |
|  | Трансформаторная подстанция с трансформаторами типа 2\*ТМ-1000 10/0,4кВ ТП-3 | Ср | 1 | Июль 2020 |
|  | Трансформаторная подстанция с трансформаторами типа 2\*ТМ-1000 10/0,4кВ ТП-4 | Ср | 1 | Июль 2020 |
|  | Трансформаторная подстанция с трансформаторами типа ТМ-1000 10/0,4кВ ТП-5 | Ср | 1 | Октябрь 2020 |
|  | Трансформаторная подстанция с трансформаторами типа ТМ-1000 10/0,4кВ ТП-6 | Ср | 1 | Октябрь 2020 |
|  | Трансформаторная подстанция с трансформаторами типа ТМ-1000 10/0,4кВ ТП-7 | Тр | 1 | Март 2020 |
|  | Трансформаторная подстанция с трансформаторами типа ТМ-1000 10/0,4кВ ТП-8 | Тр | 1 | Март 2020 |
|  | Трансформаторная подстанция с трансформаторами типа 2\* ТМ-630 10/0,4кВ ТП-9 | Тр | 1 | Май 2020 |
|  | Трансформаторная подстанция с трансформаторами типа 2\*ТМ-400 10/0,4кВ ТП-10 | Тр | 1 | Май 2020 |
|  | Трансформаторная подстанция с трансформаторами типа ТМ-1000 10/0,4кВ ТП-11 | Тр | 1 | Август 2020 |
|  | Трансформаторная подстанция литейного участка 1\*1250 | Тр | 2 | Август 2020 |
|  | КТПН – 267 с трансформатором ТМ-180 10/0,4кВ | Тр | 1 | Август 2020 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция с тр-ром типа ТМ-750кВА ЗАО «Строймаш» | Тр | 2 | Май 2020 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция с тр-ром типа ТМ-630кВА ООО «Аффито» | Тр | 2 | Июль-август 2020 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция с тр-ром типа ТМ-2\*1000кВА ООО «Аффито» | Тр | 1 | Июнь 2020 |
|  | КТПП-2500/10/0,4 с трансформатором ТМГ-2500кВА ООО «Авангард» | Тр | 1 | Апрель 2020 |
|  | КТП-1250/10/0,4 с трансформатором ТМГ-1250кВА ООО «Авангард» | Тр | 1 | Апрель 2020 |
|  | КТП-630 с трансформатором ТМГ-630кВА ООО «Обуховский щебзавод» | Тр | 3 | Май 2020 |
|  | КТП-100 с трансформатором ТМГ-400кВА ООО «Обуховский щебзавод» | Тр | 1 | Май 2020 |
|  | КТП-2\*1000 с трансформатором ТМГ-1000кВА ООО «Обуховский щебзавод» | Тр | 1 | Май 2020 |